危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南

三、起重吊装及安装拆卸工程

（一）工程概况

1.起重吊装及安装拆卸工程概况和特点：

- 本工程概况、起重吊装及安装拆卸工程概况。

- 工程所在位置、场地及其周边环境(包括邻近建

（构）筑物、道路及地下地上管线、高压线路、基坑的位 置关系)、装配式建筑构件的运输及堆场情况等。

- 邻近建（构）筑物、道路及地下管线的现况（包 括基坑深度、层数、高度、结构型式等）。

- 施工地的气候特征和季节性天气。2.施工平面布置：

- 施工总体平面布置：临时施工道路及材料堆场布 置，施工、办公、生活区域布置，临时用电、用水、排水、消防布置，起重机械配置，起重机械安装拆卸场地等。

- 地下管线(包括供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等)的特征、埋置深度等。

- 道路的交通负载。

- 施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本 工程开工日期和计划竣工日期），起重吊装及安装拆卸工 程计划开工日期、计划完工日期。

- 风险辨识与分级：风险因素辨识及起重吊装、安装 拆卸工程安全风险分级。

- 参建各方责任主体单位。

（二）编制依据

- 法律依据：起重吊装及安装拆卸工程所依据的相关 法律、法规、规范性文件、标准、规范等。

- 项目文件：施工图设计文件，吊装设备、设施操作 手册（使用说明书），被安装设备设施的说明书，施工合 同等。

- 施工组织设计等。

（三）施工计划

- 施工进度计划：起重吊装及安装、加臂增高起升高 度、拆卸工程施工进度安排，具体到各分项工程的进度安 排。

- 材料与设备计划：起重吊装及安装拆卸工程选用的 材料、机械设备、劳动力等进出场明细表。

- 劳动力计划。

（四）施工工艺技术

- 技术参数：工程的所用材料、规格、支撑形式等技 术参数,起重吊装及安装、拆卸设备设施的名称、型号、出 厂时间、性能、自重等，被吊物数量、起重量、起升高度、组件的吊点、体积、结构形式、重心、通透率、风载荷系 数、尺寸、就位位置等性能参数。

- 工艺流程：起重吊装及安装拆卸工程施工工艺流程 图，吊装或拆卸程序与步骤，二次运输路径图，批量设备 运输顺序排布。

- 施工方法：多机种联合起重作业（垂直、水平、翻 转、递吊）及群塔作业的吊装及安装拆卸，机械设备、材

料的使用，吊装过程中的操作方法，吊装作业后机械设备 和材料拆除方法等。

- 操作要求：吊装与拆卸过程中临时稳固、稳定措施, 涉及临时支撑的,应有相应的施工工艺，吊装、拆卸的有关 操作具体要求，运输、摆放、胎架、拼装、吊运、安装、 拆卸的工艺要求。

- 安全检查要求：吊装与拆卸过程主要材料、机械设 备进场质量检查、抽检，试吊作业方案及试吊前对照专项 施工方案有关工序、工艺、工法安全质量检查内容等。

（五）施工保证措施

- 组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及人 员安全职责等。

- 技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文 明施工保证措施、环境保护措施、季节性及防台风施工保 证措施等。

- 监测监控措施：监测点的设置，监测仪器、设备和 人员的配备，监测方式、方法、频率、信息反馈等。

（六）施工管理及作业人员配备和分工

- 施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目 负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长 等）。

- 专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位 职责。

- 特种作业人员：机械设备操作人员持证人员名单及

岗位职责。

- 其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（七）验收要求

- 验收标准：起重吊装及起重机械设备、设施安装， 过程中各工序、节点的验收标准和验收条件。

- 验收程序及人员：作业中起吊、运行、安装的设备 与被吊物前期验收，过程监控（测）措施验收等流程（可 用图、表表示）；确定验收人员组成（建设、设计、施工、监理、监测等单位相关负责人）。

- 验收内容：进场材料、机械设备、设施验收标准及 验收表,吊装与拆卸作业全过程安全技术控制的关键环节, 基础承载力满足要求，起重性能符合，吊、索、卡、具完 好，被吊物重心确认，焊缝强度满足设计要求，吊运轨迹 正确，信号指挥方式确定。

（八）应急处置措施

- 应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成 与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工 作流程、联系方式等。

- 应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施。

- 周边建构筑物、道路、地下管线等产权单位各方联 系方式、救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

- 应急物资准备。

（九）计算书及相关施工图纸

- 计算书

- 支承面承载能力的验算

移动式起重机（包括汽车式起重机、折臂式起重机等 未列入《特种设备目录》中的移动式起重设备和流动式起 重机）要求进行地基承载力的验算；吊装高度较高且地基 较软弱时，宜进行地基变形验算。

设备位于边坡附近，应进行边坡稳定性验算。

- 辅助起重设备起重能力的验算

垂直起重工程，应根据辅助起重设备站位图、吊装构件重量和几何尺寸，以及起吊幅度、就位幅度、起升高度， 校核起升高度、起重能力，以及被吊物是否与起重臂自身 干涉，还有起重全过程中与既有建构筑物的安全距离。

水平起重工程，应根据坡度和支承面的实际情况，校 核动力设备的牵引力、提供水平支撑反力的结构承载能力。 联合起重工程，应充分考虑起重不同步造成的影响，

应适当在额定起重性能的基础上进行折减。

室外起重作业，起升高度很高，且被吊物尺寸较大时， 应考虑风荷载的影响。

自制起重设备设施，应具备完整的计算书，各项荷载 的分项系数应符合《起重机设计规范》GB3811 的规定。

- 吊索具的验算

根据吊索、吊具的种类和起重形式建立受力模型，对 吊索、吊具进行验算，选择适合的吊索具。应注意被吊物 翻身时，吊索具的受力会产生变化。

自制吊具，如平衡梁等，应具有完整的计算书，根据

需要校核其局部和整体的强度、刚度、稳定性。

- 被吊物受力验算

兜、锁、吊、捆等不同系挂工艺，吊链、钢丝绳吊索、吊带等不同吊索种类，对被吊物受力产生不同的影响。应 根据实际情况分析被吊物的受力状态，保证被吊物安全。

吊耳的验算。应根据吊耳的实际受力状态、具体尺寸 和焊缝形式校核其各部位强度。尤其注意被吊物需要翻身 的情况，应关注起重全过程中吊耳的受力状态会产生变化。 大型网架、大高宽比的 T 梁、大长细比的被吊物、薄

壁构件等，没有设置专用吊耳的，起重过程的系挂方式与 其就位后的工作状态有较大区别，应关注并校核起重各个 状态下整体和局部的强度、刚度和稳定性。

- 临时固定措施的验算

对尚未处于稳定状态的被安装设备或结构，其地锚、 缆风绳、临时支撑措施等，应考虑正常状态下向危险方向 倾斜不少于 5°时的受力，在室外施工的，应叠加同方向的风荷载。

- 其他验算

塔机附着，应对整个附着受力体系进行验算，包括附 着点强度、附墙耳板各部位的强度、穿墙螺栓、附着杆强 度和稳定性、销轴和调节螺栓等。

缆索式起重机、悬臂式起重机、桥式起重机、门式起 重机、塔式起重机、施工升降机等起重机械安装工程，应 附完整的基础设计。

- 相关施工图纸：施工总平面布置及说明，平面图、 立面图应标注明起重吊装及安装设备设施或被吊物与邻近 建（构）筑物、道路及地下管线、基坑、高压线路之间的 平、立面关系及相关形、位尺寸（条件复杂时，应附剖面 图）