危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南

一、基坑工程

（一）工程概况

1.基坑工程概况和特点：

- 工程基本情况：基坑周长、面积、开挖深度、基 坑支护设计安全等级、基坑设计使用年限等。

- 工程地质情况：地形地貌、地层岩性、不良地质 作用和地质灾害、特殊性岩土等情况。

- 工程水文地质情况：地表水、地下水、地层渗透 性与地下水补给排泄等情况。

- 施工地的气候特征和季节性天气。

- 主要工程量清单。2.周边环境条件：

- 邻近建（构）筑物、道路及地下管线与基坑工程 的位置关系。

- 邻近建（构）筑物的工程重要性、层数、结构形 式、基础形式、基础埋深、桩基础或复合地基增强体的平 面布置、桩长等设计参数、建设及竣工时间、结构完好情 况及使用状况。

- 邻近道路的重要性、道路特征、使用情况。

- 地下管线（包括供水、排水、燃气、热力、供电、

通信、消防等）的重要性、规格、埋置深度、使用情况以 及废弃的供、排水管线情况。

- 环境平面图应标注与工程之间的平面关系及尺寸， 条件复杂时，还应画剖面图并标注剖切线及剖面号，剖面图应标注邻近建（构）筑物的埋深、地下管线的用途、材质、管径尺寸、埋深等。

- 临近河、湖、管渠、水坝等位置，应查阅历史资 料，明确汛期水位高度，并分析对基坑可能产生的影响。

- 相邻区域内正在施工或使用的基坑工程状况。

- 邻近高压线铁塔、信号塔等构筑物及其对施工作 业设备限高、限接距离等情况。

- 基坑支护、地下水控制及土方开挖设计（包括基坑 支护平面、剖面布置，施工降水、帷幕隔水，土方开挖方 式及布置，土方开挖与加撑的关系）。

- 施工平面布置：基坑围护结构施工及土方开挖阶段 的施工总平面布置(含临水、临电、安全文明施工现场要求 及危大工程标识等)及说明，基坑周边使用条件。

- 施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本工程开工日期、计划竣工日期），基坑工程计划开工日期、计划完工日期。

- 风险辨识与分级：风险因素辨识及基坑安全风险分

级。

- 参建各方责任主体单位。

（二）编制依据

- 法律依据：基坑工程所依据的相关法律、法规、规 范性文件、标准、规范等。

- 项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、 基坑设计施工图纸、现状地形及影响范围管线探测或查询 资料、相关设计文件、地质灾害危险性评价报告、业主相 关规定、管线图等。

- 施工组织设计等。

（三）施工计划

- 施工进度计划：基坑工程的施工进度安排，具体到 各分项工程的进度安排。

- 材料与设备计划等：机械设备配置，主要材料及周 转材料需求计划，主要材料投入计划、力学性能要求及取 样复试详细要求，试验计划。

- 劳动力计划。

（四）施工工艺技术

- 技术参数：支护结构施工、降水、帷幕、关键设备 等工艺技术参数。

- 工艺流程：基坑工程总的施工工艺流程和分项工程 工艺流程。

- 施工方法及操作要求：基坑工程施工前准备，地下 水控制、支护施工、土方开挖等工艺流程、要点，常见问 题及预防、处理措施。

- 检查要求：基坑工程所用的材料进场质量检查、抽 检，基坑施工过程中各工序检验内容及检验标准。

（五）施工保证措施

- 组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及相 应人员安全职责等。

- 技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文 明施工保证措施、环境保护措施、季节性施工保证措施等。 3.监测监控措施：监测组织机构，监测范围、监测项

目、监测方法、监测频率、预警值及控制值、巡视检查、 信息反馈，监测点布置图等。

（六）施工管理及作业人员配备和分工

- 施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目 负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长 等）。

- 专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位 职责。

- 特种作业人员：特种作业人员持证人员名单及岗位 职责。

- 其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（七）验收要求

- 验收标准：根据施工工艺明确相关验收标准及验收 条件。

- 验收程序及人员：具体验收程序，确定验收人员组 成（建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位相关负 责人）。

- 验收内容：基坑开挖至基底且变形相对稳定后支护

结构顶部水平位移及沉降、建（构）筑物沉降、周边道路 及管线沉降、锚杆（支撑）轴力控制值，坡顶（底）排水 措施和基坑侧壁完整性。

（八）应急处置措施

- 应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成 与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工 作流程、联系方式等。

- 应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施。

- 周边建（构）筑物、道路、地下管线等产权单位各 方联系方式、救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

- 应急物资准备。

（九）计算书及相关施工图纸

- 施工设计计算书(如基坑为专业资质单位正式施工图 设计,此附件可略)。

- 相关施工图纸：施工总平面布置图、基坑周边环境 平面图、监测点平面图、基坑土方开挖示意图、基坑施工顺序示意图、基坑马道收尾示意图等。

二、模板支撑体系工程

(一）工程概况

- 模板支撑体系工程概况和特点：本工程及模板支撑 体系工程概况，具体明确模板支撑体系的区域及梁板结构 概况，模板支撑体系的地基基础情况等。

- 施工平面及立面布置：本工程施工总体平面布置情 况、支撑体系区域的结构平面图及剖面图。

- 施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本 工程开工日期、计划竣工日期），模板支撑体系工程搭设 日期及拆除日期。

- 风险辨识与分级：风险辨识及模板支撑体系安全风 险分级。

- 施工地的气候特征和季节性天气。

- 参建各方责任主体单位。

（二）编制依据

- 法律依据：模板支撑体系工程所依据的相关法律、 法规、规范性文件、标准、规范等。

- 项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、 施工图纸等。

- 施工组织设计等。

（三）施工计划

- 施工进度计划：模板支撑体系工程施工进度安排， 具体到各分项工程的进度安排。

- 材料与设备计划：模板支撑体系选用的材料和设备

进出场明细表。

- 劳动力计划。

（四）施工工艺技术

- 技术参数：模板支撑体系的所用材料选型、规格及 品质要求，模架体系设计、构造措施等技术参数。

- 工艺流程：支撑体系搭设、使用及拆除工艺流程支 架预压方案。

- 施工方法及操作要求：模板支撑体系搭设前施工准 备、基础处理、模板支撑体系搭设方法、构造措施（剪刀 撑、周边拉结、后浇带支撑设计等）、模板支撑体系拆除 方法等。

- 支撑架使用要求：混凝土浇筑方式、顺序、模架使 用安全要求等。

- 检查要求：模板支撑体系主要材料进场质量检查， 模板支撑体系施工过程中对照专项施工方案有关检查内容 等。

（五）施工保证措施

- 组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及相 应人员安全职责等。

- 技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文 明施工保证措施、环境保护措施、季节性施工保证措施等。 3.监测监控措施：监测点的设置、监测仪器设备和人

员的配备、监测方式方法、信息反馈、预警值计算等。

（六）施工管理及作业人员配备和分工

- 施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目 负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长 等）。

- 专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位 职责。

- 特种作业人员：模板支撑体系搭设持证人员名单及 岗位职责。

- 其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（七）验收要求

- 验收标准：根据施工工艺明确相关验收标准及验收 条件。

- 验收程序及人员：具体验收程序，确定验收人员组 成（建设、设计、施工、监理、监测等单位相关负责人）。 3.验收内容：材料构配件及质量、搭设场地及支撑结

构的稳定性、阶段搭设质量、支撑体系的构造措施等。

（八）应急处置措施

- 应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成 与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工 作流程、联系方式等。

- 应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施。

- 救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

- 应急物资准备。

（九）计算书及相关图纸

- 计算书：支撑架构配件的力学特性及几何参数，荷

载组合包括永久荷载、施工荷载、风荷载，模板支撑体系 的强度、刚度及稳定性的计算，支撑体系基础承载力、变 形计算等。

- 相关图纸：支撑体系平面布置、立（剖）面图（含 剪刀撑布置），梁模板支撑节点详图与结构拉结节点图， 支撑体系监测平面布置图等。

三、起重吊装及安装拆卸工程

（一）工程概况

1.起重吊装及安装拆卸工程概况和特点：

- 本工程概况、起重吊装及安装拆卸工程概况。

- 工程所在位置、场地及其周边环境(包括邻近建

（构）筑物、道路及地下地上管线、高压线路、基坑的位 置关系)、装配式建筑构件的运输及堆场情况等。

- 邻近建（构）筑物、道路及地下管线的现况（包 括基坑深度、层数、高度、结构型式等）。

- 施工地的气候特征和季节性天气。2.施工平面布置：

- 施工总体平面布置：临时施工道路及材料堆场布 置，施工、办公、生活区域布置，临时用电、用水、排水、消防布置，起重机械配置，起重机械安装拆卸场地等。

- 地下管线(包括供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等)的特征、埋置深度等。

- 道路的交通负载。

- 施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本 工程开工日期和计划竣工日期），起重吊装及安装拆卸工 程计划开工日期、计划完工日期。

- 风险辨识与分级：风险因素辨识及起重吊装、安装 拆卸工程安全风险分级。

- 参建各方责任主体单位。

（二）编制依据

- 法律依据：起重吊装及安装拆卸工程所依据的相关 法律、法规、规范性文件、标准、规范等。

- 项目文件：施工图设计文件，吊装设备、设施操作 手册（使用说明书），被安装设备设施的说明书，施工合 同等。

- 施工组织设计等。

（三）施工计划

- 施工进度计划：起重吊装及安装、加臂增高起升高 度、拆卸工程施工进度安排，具体到各分项工程的进度安 排。

- 材料与设备计划：起重吊装及安装拆卸工程选用的 材料、机械设备、劳动力等进出场明细表。

- 劳动力计划。

（四）施工工艺技术

- 技术参数：工程的所用材料、规格、支撑形式等技 术参数,起重吊装及安装、拆卸设备设施的名称、型号、出 厂时间、性能、自重等，被吊物数量、起重量、起升高度、组件的吊点、体积、结构形式、重心、通透率、风载荷系 数、尺寸、就位位置等性能参数。

- 工艺流程：起重吊装及安装拆卸工程施工工艺流程 图，吊装或拆卸程序与步骤，二次运输路径图，批量设备 运输顺序排布。

- 施工方法：多机种联合起重作业（垂直、水平、翻 转、递吊）及群塔作业的吊装及安装拆卸，机械设备、材

料的使用，吊装过程中的操作方法，吊装作业后机械设备 和材料拆除方法等。

- 操作要求：吊装与拆卸过程中临时稳固、稳定措施, 涉及临时支撑的,应有相应的施工工艺，吊装、拆卸的有关 操作具体要求，运输、摆放、胎架、拼装、吊运、安装、 拆卸的工艺要求。

- 安全检查要求：吊装与拆卸过程主要材料、机械设 备进场质量检查、抽检，试吊作业方案及试吊前对照专项 施工方案有关工序、工艺、工法安全质量检查内容等。

（五）施工保证措施

- 组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及人 员安全职责等。

- 技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文 明施工保证措施、环境保护措施、季节性及防台风施工保 证措施等。

- 监测监控措施：监测点的设置，监测仪器、设备和 人员的配备，监测方式、方法、频率、信息反馈等。

（六）施工管理及作业人员配备和分工

- 施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目 负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长 等）。

- 专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位 职责。

- 特种作业人员：机械设备操作人员持证人员名单及

岗位职责。

- 其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（七）验收要求

- 验收标准：起重吊装及起重机械设备、设施安装， 过程中各工序、节点的验收标准和验收条件。

- 验收程序及人员：作业中起吊、运行、安装的设备 与被吊物前期验收，过程监控（测）措施验收等流程（可 用图、表表示）；确定验收人员组成（建设、设计、施工、监理、监测等单位相关负责人）。

- 验收内容：进场材料、机械设备、设施验收标准及 验收表,吊装与拆卸作业全过程安全技术控制的关键环节, 基础承载力满足要求，起重性能符合，吊、索、卡、具完 好，被吊物重心确认，焊缝强度满足设计要求，吊运轨迹 正确，信号指挥方式确定。

（八）应急处置措施

- 应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成 与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工 作流程、联系方式等。

- 应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施。

- 周边建构筑物、道路、地下管线等产权单位各方联 系方式、救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

- 应急物资准备。

（九）计算书及相关施工图纸

- 计算书

- 支承面承载能力的验算

移动式起重机（包括汽车式起重机、折臂式起重机等 未列入《特种设备目录》中的移动式起重设备和流动式起 重机）要求进行地基承载力的验算；吊装高度较高且地基 较软弱时，宜进行地基变形验算。

设备位于边坡附近，应进行边坡稳定性验算。

- 辅助起重设备起重能力的验算

垂直起重工程，应根据辅助起重设备站位图、吊装构件重量和几何尺寸，以及起吊幅度、就位幅度、起升高度， 校核起升高度、起重能力，以及被吊物是否与起重臂自身 干涉，还有起重全过程中与既有建构筑物的安全距离。

水平起重工程，应根据坡度和支承面的实际情况，校 核动力设备的牵引力、提供水平支撑反力的结构承载能力。 联合起重工程，应充分考虑起重不同步造成的影响，

应适当在额定起重性能的基础上进行折减。

室外起重作业，起升高度很高，且被吊物尺寸较大时， 应考虑风荷载的影响。

自制起重设备设施，应具备完整的计算书，各项荷载 的分项系数应符合《起重机设计规范》GB3811 的规定。

- 吊索具的验算

根据吊索、吊具的种类和起重形式建立受力模型，对 吊索、吊具进行验算，选择适合的吊索具。应注意被吊物 翻身时，吊索具的受力会产生变化。

自制吊具，如平衡梁等，应具有完整的计算书，根据

需要校核其局部和整体的强度、刚度、稳定性。

- 被吊物受力验算

兜、锁、吊、捆等不同系挂工艺，吊链、钢丝绳吊索、吊带等不同吊索种类，对被吊物受力产生不同的影响。应 根据实际情况分析被吊物的受力状态，保证被吊物安全。

吊耳的验算。应根据吊耳的实际受力状态、具体尺寸 和焊缝形式校核其各部位强度。尤其注意被吊物需要翻身 的情况，应关注起重全过程中吊耳的受力状态会产生变化。 大型网架、大高宽比的 T 梁、大长细比的被吊物、薄

壁构件等，没有设置专用吊耳的，起重过程的系挂方式与 其就位后的工作状态有较大区别，应关注并校核起重各个 状态下整体和局部的强度、刚度和稳定性。

- 临时固定措施的验算

对尚未处于稳定状态的被安装设备或结构，其地锚、 缆风绳、临时支撑措施等，应考虑正常状态下向危险方向 倾斜不少于 5°时的受力，在室外施工的，应叠加同方向的风荷载。

- 其他验算

塔机附着，应对整个附着受力体系进行验算，包括附 着点强度、附墙耳板各部位的强度、穿墙螺栓、附着杆强 度和稳定性、销轴和调节螺栓等。

缆索式起重机、悬臂式起重机、桥式起重机、门式起 重机、塔式起重机、施工升降机等起重机械安装工程，应 附完整的基础设计。

- 相关施工图纸：施工总平面布置及说明，平面图、 立面图应标注明起重吊装及安装设备设施或被吊物与邻近 建（构）筑物、道路及地下管线、基坑、高压线路之间的 平、立面关系及相关形、位尺寸（条件复杂时，应附剖面 图）。

四、脚手架工程

（一）工程概况

- 脚手架工程概况和特点：本工程及脚手架工程概况， 脚手架的类型、搭设区域及高度等。

- 施工平面及立面布置：本工程施工总体平面布置图 及使用脚手架区域的结构平面、立（剖）面图，塔机及施 工升降机布置图等。

- 施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（开工日期、计划竣工日期）,脚手架工程搭设日期及拆除日期。

- 施工地的气候特征和季节性天气。

- 风险辨识与分级：风险辨识及脚手架体系安全风险 分级。

- 参建各方责任主体单位。

（二）编制依据

- 法律依据：脚手架工程所依据的相关法律、法规、 规范性文件、标准、规范等。

- 项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、 施工图纸等。

- 施工组织设计等。

（三）施工计划

- 施工进度计划：总体施工方案及各工序施工方案,施 工总体流程、施工顺序及进度。

- 材料与设备计划：脚手架选用材料的规格型号、设 备、数量及进场和退场时间计划安排。

- 劳动力计划。

（四）施工工艺技术

- 技术参数：脚手架类型、搭设参数的选择，脚手架 基础、架体、附墙支座及连墙件设计等技术参数，动力设 备的选择与设计参数，稳定承载计算等技术参数。

- 工艺流程：脚手架搭设和安装、使用、升降及拆除 工艺流程。

- 施工方法及操作要求：脚手架搭设、构造措施（剪 刀撑、周边拉结、基础设置及排水措施等），附着式升降 脚手架的安全装置（如防倾覆、防坠落、安全锁等）设置, 安全防护设置,脚手架安装、使用、升降及拆除等。

- 检查要求：脚手架主要材料进场质量检查，阶段检 查项目及内容。

（五）施工保证措施

- 组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及相 应人员安全职责等。

- 技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文 明施工保证措施、环境保护措施、季节性施工保证措施等。 3.监测监控措施：监测组织机构，监测范围、监测项

目、监测方法、监测频率、预警值及控制值、巡视检查、 信息反馈，监测点布置图等。

（六）施工管理及作业人员配备和分工

- 施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长

等）。

- 专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位 职责。

- 特种作业人员：脚手架搭设、安装及拆除人员持证 人员名单及岗位职责。

- 其他作业人员：其他人员名单及岗位职责（与脚手 架安装、拆除、管理有关的人员）。

（七）验收要求

- 验收标准：根据脚手架类型确定验收标准及验收条

件。

- 验收程序：根据脚手架类型确定脚手架验收阶段、

验收项目及验收人员（建设、施工、监理、监测等单位相 关负责人）。

- 验收内容：进场材料及构配件规格型号，构造要求， 组装质量，连墙件及附着支撑结构，防倾覆、防坠落、荷 载控制系统及动力系统等装置。

（八）应急处置措施

- 应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成 与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工 作流程、联系方式等。

- 应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施。

- 救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

- 应急物资准备。

（九）计算书及相关施工图纸

- 脚手架计算书

- 落地脚手架计算书：受弯构件的强度和连接扣件 的抗滑移、立杆稳定性、连墙件的强度、稳定性和连接强 度；落地架立杆地基承载力；悬挑架钢梁挠度；

- 附着式脚手架计算书：架体结构的稳定计算（厂 家提供）、支撑结构穿墙螺栓及螺栓孔混凝土局部承压计 算、连接节点计算；

- 吊篮计算：吊篮基础支撑结构承载力核算、抗倾 覆验算、加高支架稳定性验算。

- 相关设计图纸

- 脚手架平面布置、立（剖）面图（含剪刀撑布 置），脚手架基础节点图，连墙件布置图及节点详图，塔 机、施工升降机及其他特殊部位布置及构造图等。

- 吊篮平面布置、全剖面图，非标吊篮节点图（包括非标支腿、支腿固定稳定措施、钢丝绳非正常固定措 施），施工升降机及其他特殊部位（电梯间、高低跨、流 水段）布置及构造图等。

五、拆除工程

（一）工程概况

- 拆除工程概况和特点：本工程及拆除工程概况，工 程所在位置、场地情况等，各拟拆除物的平面尺寸、结构 形式、层数、跨径、面积、高度或深度等，结构特征、结 构性能状况，电力、燃气、热力等地上地下管线分布及使 用状况等。

- 施工平面布置：拆除阶段的施工总平面布置(包括周 边建筑距离、道路、安全防护设施搭设位置、临时用电设 施、消防设施、临时办公生活区、废弃材料堆放位置、机 械行走路线,拆除区域的主要通道和出入口）。

- 周边环境条件

- 毗邻建（构）筑物、道路、管线（包括供水、排 水、燃气、热力、供电、通信、消防等）、树木和设施等 与拆除工程的位置关系；改造工程局部拆除结构和保留结 构的位置关系。

- 毗邻建（构）筑物和设施的重要程度和特殊要求、层数、高度（深度）、结构形式、基础形式、基础埋深、建设及竣工时间、现状情况等。

- 施工平面图、断面图等应按规范绘制，环境复杂 时，还应标注毗邻建（构）筑物的详细情况，并说明施工 振动、噪声、粉尘等有害效应的控制要求。

- 施工要求：明确安全质量目标要求，工期要求（本 工程开工日期、计划竣工日期）。

- 风险辨识与分级：风险因素辨识及拆除安全风险分

级。

- 参建各方责任主体单位。

（二）编制依据

- 法律依据：拆除工程所依据的相关法律、法规、规

范性文件、标准、规范等。

- 项目文件：包括施工合同(施工承包模式)、拆除结 构设计资料、结构鉴定资料、拆除设备操作手册或说明书、现场勘查资料、业主规定等。

- 施工组织设计等。

（三）施工计划

- 施工进度计划：总体施工方案及各工序施工方案,施 工总体流程、施工顺序。

- 材料与设备计划等：拆除工程所选用的材料和设备 进出场明细表。

- 劳动力计划。

（四）施工工艺技术

- 技术参数：拟拆除建、构筑物的结构参数及解体、 清运、防护设施、关键设备及爆破拆除设计等技术参数。

- 工艺流程：拆除工程总的施工工艺流程和主要施工 方法的施工工艺流程；拆除工程整体、单体或局部的拆除 顺序。

- 施工方法及操作要求：人工、机械、爆破和静力破 碎等各种拆除施工方法的工艺流程、要点，常见问题及预

防、处理措施。

- 检查要求：拆除工程所用的主要材料、设备进场质 量检查、抽检；拆除前及施工过程中对照专项施工方案有 关检查内容等。

（五）施工保证措施

- 组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及相 应人员安全职责等。

- 技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文 明施工保证措施、环境保护措施、季节施工保证措施等。

- 监测监控措施：描述监测点的设置、监测仪器设备 和人员的配备、监测方式方法、信息反馈等。

（六）施工管理及作业人员配备和分工

- 施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目 负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长 等）。

- 专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位 职责。

- 特种作业人员：特种作业人员持证人员名单及岗位 职责。

- 其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（七）验收要求

- 验收标准：根据施工工艺明确相关验收标准及验收 条件。

- 验收程序及人员：具体验收程序，确定验收人员组

成（施工、监理、监测等单位相关负责人）。

- 验收内容：明确局部拆除保留结构、作业平台承载 结构变形控制值；明确防护设施、拟拆除物的稳定状态控 制标准。

（八）应急处置措施

- 应急救援领导小组组成与职责、应急救援小组组成 与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工 作流程、联系方式等。

- 应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施。

- 周边建构筑物、道路、地上地下管线等产权单位各 方联系方式、救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

- 应急物资准备。

（九）计算书及相关施工图纸

- 吊运计算,见“三、起重吊装及安装拆卸工程”的计 算要求，移动式拆除机械底部受力的结构承载能力计算书， 临时支撑计算书，爆破拆除时的爆破计算书。

- 相关图纸。

六、暗挖工程

（一）工程概况

- 暗挖工程概况和特点：工程所在位置、设计概况与 工程规模（结构形式、尺寸、埋深等）、开工时间及计划 完工时间等。

- 工程地质与水文地质条件：与工程有关的地层描述

（包括名称、厚度、状态、性质、物理力学参数等）。含 水层的类型，含水层的厚度及顶、底板标高，含水层的富 水性、渗透性、补给与排泄条件，各含水层之间的水力联 系，地下水位标高及动态变化。绘制地层剖面图，应展示 工程所处的地质、地下水环境，并标注结构位置。

- 施工平面布置：拟建工程区域、生活区与办公区、 道路、加工区域、材料堆场、机械设备、临水、临电、消 防的布置等，在施工现场显著位置公告危大工程名称、施 工时间和具体责任人员，危险区域安全警示标志。

- 周边环境条件：

- 周边环境与工程的位置关系平面图、剖面图，并 标注周边环境的类型。

- 邻近建（构）筑物的工程重要性、层数、结构形 式、基础形式、基础埋深、建设及竣工时间、结构完好情 况及使用状况。

- 邻近道路的重要性、交通负载量、道路特征、使 用情况。

- 地下管线（包括供水、排水、燃气、热力、供电、

通信、消防等）的重要性、特征、埋置深度、使用情况。

- 地表水系的重要性、性质、防渗情况、水位、对 暗挖工程的影响程度等。

- 施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本 工程开工日期、计划竣工日期），暗挖工程计划开工日期、计划完工日期。

- 风险辨识与分级：风险因素辨识及暗挖工程安全风 险分级。

- 参建各方责任主体单位。

（二）编制依据

- 法律依据：暗挖工程所依据的相关法律、法规、规 范性文件、标准、规范等。

- 项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、 设计文件及施工图、地质灾害危险性评价报告、安全风险 评估报告、地下水控制专家评审报告等。

- 施工组织设计等。

（三）施工计划

- 施工进度计划：暗挖工程的施工进度安排，具体到 各分项工程的进度安排。

- 材料与设备计划等：机械设备配置，主要材料及周 转材料需求计划，主要材料投入计划、物理力学性能要求 及取样复试详细要求，试验计划。

- 劳动力计划。

（四）施工工艺技术

- 技术参数：设备技术参数（包括主要施工机械设备 选型及适应性评估等，如顶管设备、盾构设备、箱涵顶进 设备、注浆设备和冻结设备等）、开挖技术参数（包括开 挖断面尺寸、开挖进尺等）、支护技术参数（材料、构造 组成、尺寸等）。

- 工艺流程：暗挖工程总的施工工艺流程和各分项工 程工艺流程。

- 施工方法及操作要求：暗挖工程施工前准备，地下 水控制、支护施工、土方开挖等工艺流程、要点，常见问 题及预防、处理措施。

- 检查要求：暗挖工程所用的材料、构件进场质量检 查、抽检，施工过程中各工序检查内容及检查标准。

（五）施工保证措施

- 组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及相 应人员安全职责等。

- 技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文 明施工保证措施、环境保护措施、季节施工保证措施等。

- 监测监控措施：监测组织机构，监测范围、监测项 目、监测方法、监测频率、预警值及控制值、巡视检查、 信息反馈，监测点布置图等。

（六）施工管理及作业人员配备和分工

- 施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目 负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长 等）。

- 专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位 职责。

- 特种作业人员：特种作业人员持证人员名单及岗位 职责。

- 其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（七）验收要求

- 验收标准：根据施工工艺明确相关验收标准及验收 条件。

- 验收程序及人员：具体验收程序，确定验收人员组 成（建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位相关负 责人）。

- 验收内容：暗挖工程自身结构的变形、完整程度， 周边环境变形，地下水控制等。

（八）应急处置措施

- 应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成 与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工 作流程、联系方式等。

- 应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施。

- 周边建构筑物、道路、地下管线等产权单位各方联 系方式、救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

- 应急物资准备。

（九）计算书及相关施工图纸

- 施工计算书：注浆量和注浆压力、盾构掘进参数、 顶管(涵)顶进参数、反力架（或后背）、钢套筒、冻结壁

验算、地下水控制等。

- 相关施工图纸：工程设计图、施工总平面布置图、 周边环境平面（剖面）图、施工步序图、节点详图、监测 布置图等。

七、建筑幕墙安装工程

（一）工程概况

- 建筑幕墙安装工程概况和特点：本工程及建筑幕墙 安装工程概况，幕墙系统的类型、划分区域，幕墙的安装 高度、幕墙的形状、幕墙材料的大小和重量、总包提供的 安装条件、幕墙工程危大内容等。

- 施工平面及立面布置：本工程施工总体平面布置图， 包括幕墙工程平面图、立面图、剖面图、典型节点图等。

- 施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本 工程开工日期、计划竣工日期），幕墙工程开始安装日期 及完成日期。

- 幕墙工程周边结构概况及施工地的气候特征和季节 性天气。

- 风险辨识与分级：风险辨识及幕墙工程安全风险分

级。

- 参建各方责任主体单位。

（二）编制依据

- 法律依据：建筑幕墙安装工程所依据的相关法律、

法规、规范性文件、标准、规范等。

- 项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、 施工图纸等。

- 施工组织设计等。

（三）施工计划

- 施工进度计划：幕墙工程总体施工顺序及进度、各

幕墙施工措施介绍和施工顺序及进度。

- 材料与设备计划：幕墙工程所用材料及幕墙施工临 时设施所用材料和设备的规格型号、数量及进场和退场时 间计划安排。

- 劳动力计划。

（四）施工工艺技术

- 技术参数：幕墙类型、安装操作设施的选择，基础、 架体、附墙支座及连墙件设计等技术参数，动力设备的选 择与设计参数。

- 工艺流程：幕墙材料及组件运输，安装设施的安装、 使用及拆除工艺流程。

- 施工方法及操作要求：幕墙安装操作设施搭设前施 工准备、搭设方法、构造措施（如剪刀撑、周边拉结等）， 安全装置（如防倾覆、防坠落、安全锁等）设置,安全防护 设置,拆除方法等。

- 检查要求：幕墙工程所用的材料进场质量检查，阶 段检查项目及内容。

（五）施工保证措施

- 组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及相 应人员安全职责等。

- 技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文 明施工保证措施、环境保护措施、季节性施工保证措施等。 3.监测监控措施：监测内容，监测方法、监测频率、

监测仪器设备的名称、型号和精度等级,监测项目报警值,

巡视检查、信息反馈，监测点平面布置图等。

（六）施工管理及作业人员配备和分工

- 施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目 负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长 等）。

- 专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位 职责。

- 特种作业人员：幕墙安装操作设施搭设的持证人员 名单及岗位职责。

- 其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（七）验收要求

- 验收标准：根据幕墙安装临时设施的设计及要求编 写验收标准及验收条件。

- 验收程序及人员：根据幕墙安装临时设施的设计要 求及使用要求确定幕墙安装验收阶段、验收项目及验收人 员（建设、施工、监理、监测等单位相关负责人）。

- 验收内容：进场材料及构配件规格型号，构造要求， 组装质量，连墙件及附着支撑结构，防倾覆、防坠落、荷 载控制系统及动力系统等装置。

（八）应急处置措施

- 应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成 与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工 作流程及应对措施、联系方式等。

- 应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施。

- 救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

- 应急物资准备。

（九）计算书及相关施工图纸

- 幕墙工程计算书：计算依据、计算参数、计算简图、控制指标及幕墙安装操作设施及运输设备的各构部件、基 础、附着支撑的承载力验算，索具吊具及动力设备的计算 等。

- 相关设计图纸：幕墙安装操作设施及运输设备的布 置平面图、剖面图，安全防护设计施工图，基础、预埋锚 固、附着支撑、特殊部位、特殊构造等节点详图，幕墙构 件堆放平面图及堆放大样、幕墙吊装运行路线及运输路线 图等。

八、人工挖孔桩工程

下列情况之一者,不得使用人工挖孔桩：

- 开挖深度范围内分布有厚度超过 2m 的流塑状泥或厚度超过 4m 的软塑状土。

- 开挖深度范围内分布有层厚超过 2m 的砂层。

- 有涌水的地质断裂带。

- 地下水丰富,采取措施后仍无法避免边抽水边作业。

- 高压缩性人工杂填土厚度超过 5m。

- 开挖面 3m 以下土层中分布有腐植质有机物、煤层等可能存在有毒气体的土层。

（一）工程概况

- 人工挖孔桩工程概况和特点：

- 工程基本情况：桩数、桩长、桩径、桩的用途

（护坡桩、抗滑桩、基础桩等）。

- 工程地质、水文地质情况及桩与地层关系：地形 地貌、地层岩性、地下水、地层渗透性，桩与典型地层剖 面图关系等情况。

- 工程环境情况：工程所在位置、场地及其周边环 境情况，地表水、洪水的影响等情况。

- 施工地的气候特征和季节性天气。

- 主要工程量清单。

- 施工平面布置：临时施工道路及材料堆场布置，施 工、办公、生活区域布置，临时用电、用水、排水、消防

布置，起重机械配置等。

- 施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本 工程开工日期、计划竣工日期），人工挖孔桩工程计划开 工日期、计划完工日期。

- 人工挖孔桩设计：平面布置图、护壁剖面图、节点 大样图等。

- 风险辨识与分级：风险因素辨识及人工挖孔安全风 险分级。

- 参建各方责任主体单位。

（二）编制依据

- 法律依据：人工挖孔桩工程的相关法律、法规、规 范性文件、标准、规范等。

- 施工图设计文件：招标文件、勘察文件、设计图纸、现状地形及影响范围管线探测或查询资料、业主相关规定 等。

- 施工组织设计等。

（三）施工计划

- 施工进度计划：人工挖孔桩工程施工进度安排，具 体到各分项工程的进度安排。

- 材料与设备计划等：人工挖孔桩工程选用的材料、 机具和设备进出场明细表。

- 劳动力计划。

（四）施工工艺技术

- 技术参数：挖孔桩孔径、深度、钢筋笼重量、混凝

土数量等技术参数。

- 工艺流程：施工总体流程、施工顺序,重点包括挖孔 桩分区、分序跳挖要求。

- 施工方法：开挖方式、出土用垂直运输设备(电动葫 芦等)、钢筋笼安装、混凝土浇筑等。

- 操作要求：人工挖孔桩工程从开挖到浇筑的有关操 作具体要求。

- 检查要求：人工挖孔桩工程主要材料进场质量检查、 抽检，过程中对照专项施工方案有关检查内容等。

（五）施工保证措施

- 组织保障措施：安全生产小组、各班组组成人员。

- 技术保障措施：安全组织机构、安全保证体系及相 应人员安全职责，安全检查相关内容，有针对性的安全保 证措施（防坍塌、防高坠、防物体打击），孔内有害气体 检测及预防措施，地下水抽排及防止触电安全措施，施工 及检查人员上下安全通行措施等。

- 监测监控措施：必要的护壁沉降监测，影响区内环 境监测，巡视检查，信息反馈等。

（六）施工管理及作业人员配备和分工

- 施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目 负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长 等）。

- 专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位 职责。

- 特种作业人员：人工挖孔桩工程的特种作业人员持 证人员名单及岗位职责。

- 其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（七）验收要求

- 验收标准：人工挖孔桩工程各有关验收标准及验收 条件。

- 验收程序及人员： 具体验收程序， 验收人员组成

（建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位相关负责 人）。

- 验收内容：依据设计和专项施工方案要求，包括防 坍塌措施（护壁高度、厚度、配筋及搭接）、防中毒和窒 息措施、防高坠措施、防物体打击措施等安全措施落实情 况。

（八）应急处置措施

- 应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成 与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工 作流程、联系方式等。

- 应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施。

- 周边建（构）筑物、道路、地下管线等产权单位各 方联系方式、救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

- 应急物资准备。

（九）计算书及相关施工图纸

- 施工设计计算书：垂直运输设备计算，钢筋笼吊装 计算书。

- 相关图纸。

九、钢结构安装工程

（一）工程概况

- 钢结构安装工程概况和特点：

- 工程基本情况：建筑面积、高度、层数、结构形 式、主要特点等。

- 钢结构工程概况及超危大工程内容：钢结构工程 平面图、立面图、剖面图，典型节点图、主要钢构件断面 图、最大板厚、钢材材质和工程量等，列出超危大工程。

- 施工平面布置：临时施工道路及运输车辆行进路线， 钢构件堆放场地及拼装场地布置，起重机械布置、移动吊 装机械行走路线等，施工、办公、生活区域布置，临时用 电、用水、排水、消防布置等。

- 施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本 工程开工日期、计划竣工日期），钢结构工程计划开始安 装日期、完成安装日期。

- 周边环境条件：工程所在位置、场地及其周边环境

（邻近建（构）筑物、道路及地下地上管线、高压线路、 基坑的位置关系）。

- 风险辨识与分级：风险辨识及钢结构安装安全风险 分级。

- 参建各方责任主体单位。

（二）编制依据

- 法律依据：钢结构安装工程所依据的相关法律、法 规、规范性文件、标准、规范等。

- 项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、 施工图纸等。

- 施工组织设计等。

（三）施工计划

- 施工总体安排及流水段划分。

- 施工进度计划：钢结构安装工程的施工进度安排， 具体到各分项工程的进度安排。

- 施工所需的材料设备及进场计划：机械设备配置、 施工辅助材料需求和进场计划，相关测量、检测仪器需求 计划，施工用电计划，必要的检验试验计划。

- 劳动力计划。

（四）施工工艺技术

- 技术参数：

- 钢构件的规格尺寸、重量、安装就位位置（平面 距离和立面高度）。

- 选择塔吊及移动吊装设备的性能、数量、安装位 置；确定移动起重设备行走路线、选择吊索具、核定移动 起重设备站位处地基承载力、并进行工况分析。

- 钢结构安装所需操作平台、工装、拼装胎架、临 时承重支撑架、构造措施及其基础设计、地基承载力等技 术参数。

- 季节性施工必要的技术参数。

- 钢结构安装所需施工预起拱值等技术参数。

- 工艺流程：钢结构安装工程总的施工工艺流程和各

分项工程工艺流程（操作平台、拼装胎架及临时承重支撑 架体的搭设、安装和拆除工艺流程）。

- 施工方法及操作要求：钢结构工程施工前准备、现 场组拼、安装顺序及就位、校正、焊接、卸载和涂装等施 工方法、操作要点，以及所采取的安全技术措施（操作平 台、拼装胎架、临时承重支撑架体及相关设施、设备等的 搭设和拆除方法），常见安全、质量问题及预防、处理措 施。

- 检查要求：描述钢构件及其它材料进场质量检查， 钢结构安装过程中对照专项施工方案进行有关工序、工艺 等过程安全质量检查内容等。

（五）施工保证措施

- 组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及相 应人员安全职责等，明确制度性的安全管理措施，包括人 员教育、技术交底、安全检查等要求。

- 技术措施：安全保证措施（含防火安全保证措施）、 质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、 季节施工保证措施等。

- 监测监控措施：监测组织机构，监测范围、监测项 目、监测方法、监测频率、预警值及控制值、巡视检查、 信息反馈，监测点布置图等。

（六）施工管理及作业人员配备和分工

- 施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（项目负 责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长等）。

- 专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位 职责。

- 特种作业人员：特种作业人员持证人员名单及岗位 职责。

- 其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（七）验收要求

- 验收标准：根据施工工艺明确相关验收标准及验收 条件（专项施工方案，钢结构施工图纸及工艺设计图纸， 钢结构工程施工质量验收标准，安全技术规范、标准、规 程，其它验收标准）。

- 验收程序及人员： 具体验收程序， 验收人员组成

（建设、施工、监理、监测等单位相关负责人）。3.验收内容：

- 吊装机械选型、使用备案证及其必要的地基承载 力；双机或多机抬吊时的吊重分配、吊点位置及站车位置 等。

- 吊索具的规格、完好程度；吊耳尺寸、位置及焊 接质量。

- 大型拼装胎架，临时支承架体基础及架体搭设。

- 构件吊装时的变形控制措施。

- 工艺需要的结构加固补强措施。

- 提升、顶升、平移（滑移）、转体等相应配套设 备的规格和使用性能、配套工装。

- 卸载条件。

- 其它验收内容。

（八）应急处置措施

- 应急救援领导小组组成与职责、应急救援小组组成 与职责,包括应急处置逐级上报程序，抢险、安保、后勤、 医救、善后、应急救援工作流程、联系方式等。

- 应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施。

- 周边建（构）筑物、道路、地下管线等产权单位各 方联系方式、救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

- 应急物资准备。

（九）计算书及相关图纸

1.计算书：包括荷载条件、计算依据、计算参数、荷 载工况组合、计算简图（模型）、控制指标、计算结果等。 2.计算书内容：吊耳、吊索具、必要的地基或结构承

载力验算、拼装胎架、临时支撑架体、有关提升、顶升、 滑移及转体等相关工艺设计计算、双机或多机抬吊吊重分 配、不同施工阶段（工况）结构强度、变形的模拟计算及 其它必要验算的项目。

- 相关措施施工图主要包括：吊耳、拼装胎架、临时 支承架体、有关提升、顶升、滑移、转体及索、索膜结构 张拉等工装、有关安全防护设施、操作平台及爬梯、结构 局部加固等；监测点平面布置图；施工总平面布置图。

- 相关措施施工图应符合绘图规范要求，不宜采用示 意图。